## Product Backlog
MotoBoss – Sistema de Gestión para Taller de Motos ¦ Pila del Producto (Product Backlog)
Universidad Surcolombiana ¦ Ingeniería de Software ¦ Docente: Eduardo Martínez Vidal ¦Estudiantes: Kevin Garcia - Jerson Facundo
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias / Módulo | Estado | Dimensión / Esfuerzo (SP) | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
MB-0001-0001 | Como un Mecánico (Administrador), necesito iniciar sesión con usuario y contraseña, con la finalidad de acceder de forma segura al sistema del taller. | Autenticación | Pendiente | 3 | Sprint 1 | Alta | Usar JWT. Bcrypt para contraseñas.
MB-0001-0002 | Como un Mecánico (Administrador), necesito cerrar sesión desde cualquier pantalla, con la finalidad de proteger la información del taller. | Autenticación | Pendiente | 1 | Sprint 1 | Alta | Eliminar token JWT del cliente.
MB-0002-0001 | Como un Mecánico (Administrador), necesito registrar un nuevo cliente en el sistema, con la finalidad de tener sus datos guardados y asociarlos a sus motos y órdenes. | Clientes | Pendiente | 2 | Sprint 1 | Alta | Campos: nombre, cédula, teléfono, correo.
MB-0002-0002 | Como un Mecánico (Administrador), necesito registrar una moto asociada a un cliente, con la finalidad de llevar el historial de servicios de cada moto por separado. | Clientes y Motos | Pendiente | 2 | Sprint 1 | Alta | Campos: marca, modelo, placa, año, km.
MB-0002-0003 | Como un Mecánico (Administrador), necesito buscar un cliente por nombre, cédula o placa de moto, con la finalidad de encontrarlo rápidamente. | Clientes y Motos | Pendiente | 2 | Sprint 1 | Alta | Búsqueda en tiempo real desde la lista.
MB-0003-0001 | Como un Mecánico (Administrador), necesito crear una nueva orden de trabajo al recibir una moto, con la finalidad de registrar el ingreso y la falla reportada. | Órdenes de Trabajo | Pendiente | 3 | Sprint 2 | Alta | Estado inicial: Recepción. Fecha automática.
MB-0003-0002 | Como un Mecánico (Administrador), necesito cambiar el estado de una orden según el avance, con la finalidad de reflejar en qué etapa se encuentra la reparación. | Órdenes de Trabajo | Pendiente | 2 | Sprint 2 | Alta | Flujo: Recepción→Diagnóstico→Cotización→Reparación→Entregado.
MB-0003-0003 | Como un Mecánico (Administrador), necesito agregar servicios y repuestos a una orden activa, con la finalidad de registrar el trabajo realizado y los materiales usados. | Órdenes de Trabajo | Pendiente | 3 | Sprint 2 | Alta | Descuenta stock automáticamente al agregar repuesto.
MB-0003-0004 | Como un Mecánico (Administrador), necesito buscar y filtrar órdenes por placa o cliente, con la finalidad de encontrar una orden rápidamente entre todas las activas. | Órdenes de Trabajo | Pendiente | 2 | Sprint 2 | Media | Filtro por estado, cliente y placa.
MB-0003-0005 | Como un Mecánico (Administrador), necesito generar un PDF de cotización con el detalle de la orden, con la finalidad de entregárselo al cliente como soporte de cobro. | Órdenes de Trabajo | Pendiente | 3 | Sprint 2 | Alta | PDF con: taller, cliente, moto, servicios, repuestos y total.
MB-0004-0001 | Como un Mecánico (Administrador), necesito registrar repuestos en el inventario del taller, con la finalidad de controlar los materiales disponibles para las reparaciones. | Inventario | Pendiente | 2 | Sprint 3 | Alta | Campos: nombre, referencia, cantidad, precio unitario.
MB-0004-0002 | Como un Mecánico (Administrador), necesito actualizar el stock de un repuesto cuando compro mercancía, con la finalidad de mantener el inventario con existencias reales. | Inventario | Pendiente | 2 | Sprint 3 | Alta | Entrada de mercancía manual. No permite negativos.
MB-0004-0003 | Como un Mecánico (Administrador), necesito recibir alertas visuales cuando un repuesto tiene poco stock, con la finalidad de comprarlo antes de que se agote. | Inventario | Pendiente | 2 | Sprint 3 | Media | Indicador rojo cuando stock < mínimo configurado.
MB-0005-0001 | Como un Mecánico (Administrador), necesito ver un resumen del taller al ingresar al sistema, con la finalidad de saber cuántas órdenes están activas y qué repuestos tienen bajo stock. | Dashboard | Pendiente | 3 | Sprint 3 | Alta | Tarjetas: órdenes activas, entregadas hoy, stock bajo, últimas 5 órdenes.
MB-0006-0001 | Como un Cliente del taller, necesito iniciar sesión con mis datos, con la finalidad de consultar el estado de mi moto sin tener que llamar al taller. | Portal Cliente | Pendiente | 2 | Sprint 4 | Alta | Rol cliente: solo lectura. No accede a administración.
MB-0006-0002 | Como un Cliente del taller, necesito ver el estado actual de la reparación de mi moto, con la finalidad de saber si ya está lista para recogerla. | Portal Cliente | Pendiente | 2 | Sprint 4 | Alta | Muestra estado, servicios registrados y total a pagar.
MB-0006-0003 | Como un Cliente del taller, necesito ver el historial de servicios anteriores de mi moto, con la finalidad de llevar un registro de todas las reparaciones realizadas. | Portal Cliente | Pendiente | 2 | Sprint 4 | Media | Lista de órdenes pasadas: fecha, servicio y valor cobrado.
TOTAL STORY POINTS | [5 empty] | 38
LEYENDA DE SPRINTS
Sprint 1 | Semana 1 – Base: Autenticación, Clientes y Motos
Sprint 2 | Semana 1-2 – Núcleo: Órdenes de trabajo y PDF
Sprint 3 | Semana 2 – Soporte: Inventario de repuestos y Dashboard
Sprint 4 | Semana 2 – Cierre: Portal de consulta para el cliente

## Instructivo
Instructivo – Pila del Producto (Product Backlog) ¦ MotoBoss
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) | Código único de la historia. Formato MB-XXXX-XXXX. Una vez asignado no se reutiliza, ni si la historia es descartada.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia en formato: Como un [Rol], necesito [funcionalidad], con la finalidad de [objetivo].
Alias / Módulo | Nombre corto del módulo al que pertenece la historia: Autenticación, Clientes y Motos, Órdenes de Trabajo, Inventario, Dashboard, Portal Cliente.
Estado | Estado actual de la historia: Pendiente, En Desarrollo, Implementado, Verificado, Cancelado.
Dimensión / Esfuerzo (SP) | Story Points: estimación del esfuerzo relativo. 1=muy fácil, 2=fácil, 3=moderado, 5=complejo, 8=muy complejo.
Iteración (Sprint) | Sprint en el que se planea desarrollar la historia. MotoBoss tiene 4 sprints distribuidos en 2 semanas.
Prioridad | Nivel de importancia para el negocio: Alta (crítico para funcionar), Media (importante pero no bloqueante), Baja (deseable).
Comentarios | Notas técnicas, restricciones o aclaraciones importantes para el equipo de desarrollo.