## Historias de Usuario
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración
(Sprint Backlog)
Elaborado por: |  |  | Equipo MotoBoss
[6 empty] | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Día 6 |  | Día 7 |  | Día 8 |  | Día 9 |  | Día 10 |  | Día 11 |  | Día 12 |  | Día 13 |  | Día 14 |  | Día 15 |  | Día 16 |  | Día 17 |  | Día 18 |  | Día 19 |  | Día 20 |  | Total
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
MB-0001-0001 | Como un Mecánico (Administrador), necesito iniciar sesión con mi usuario y contraseña, con la finalidad de acceder de forma segura al sistema del taller | Diseñar e implementar formulario de login (UI) |  |  | 4 | [40 empty] | 0 | 4
|  | Implementar autenticación con JWT en backend |  |  | 6 | [40 empty] | 0 | 6
|  | Configurar bloqueo por intentos fallidos (5 intentos / 15 min) |  |  | 4 | [40 empty] | 0 | 4
|  | Pruebas de seguridad y validación de campos vacíos |  |  | 3 | [40 empty] | 0 | 3
MB-0001-0002 | Como un Mecánico (Administrador), necesito cerrar sesión desde cualquier pantalla del sistema, con la finalidad de proteger la información del taller cuando termine de usarlo | Implementar botón de cierre de sesión global en navbar |  |  | 2 | [40 empty] | 0 | 2
|  | Invalidar token JWT al cerrar sesión |  |  | 3 | [40 empty] | 0 | 3
|  | Configurar expiración automática de sesión tras 8h inactivo |  |  | 4 | [40 empty] | 0 | 4
|  | Implementar protección de rutas sin token válido |  |  | 3 | [40 empty] | 0 | 3
MB-0002-0001 | Como un Mecánico (Administrador), necesito registrar un nuevo cliente en el sistema, con la finalidad de tener sus datos guardados y asociarlos a sus motos y órdenes de trabajo | Diseñar e implementar formulario de registro de cliente |  |  | 4 | [40 empty] | 0 | 4
|  | Implementar validaciones: campos obligatorios y cédula duplicada |  |  | 4 | [40 empty] | 0 | 4
|  | Desarrollar funcionalidad de edición de datos del cliente |  |  | 3 | [40 empty] | 0 | 3
|  | Integrar con base de datos y mostrar lista de clientes |  |  | 4 | [40 empty] | 0 | 4
MB-0002-0002 | Como un Mecánico (Administrador), necesito registrar una moto asociada a un cliente del taller, con la finalidad de llevar el historial de servicios de cada moto por separado | Diseñar formulario de registro de moto vinculado a cliente |  |  | 3 | [40 empty] | 0 | 3
|  | Validar placa duplicada y cliente seleccionado obligatorio |  |  | 4 | [40 empty] | 0 | 4
|  | Implementar vista de historial de servicios por moto |  |  | 5 | [40 empty] | 0 | 5
|  | Integrar con base de datos y pruebas de registro |  |  | 3 | [40 empty] | 0 | 3
MB-0002-0003 | Como un Mecánico (Administrador), necesito buscar un cliente por nombre, cédula o placa de moto, con la finalidad de encontrarlo rápidamente sin tener que recorrer toda la lista | Implementar barra de búsqueda con filtrado en tiempo real |  |  | 5 | [40 empty] | 0 | 5
|  | Agregar búsqueda por placa con redirección al perfil del cliente |  |  | 4 | [40 empty] | 0 | 4
|  | Manejar mensaje de 'sin resultados' y botón limpiar búsqueda |  |  | 2 | [40 empty] | 0 | 2
|  | Pruebas de rendimiento del filtrado con múltiples registros |  |  | 3 | [40 empty] | 0 | 3
MB-0003-0001 | Como un Mecánico (Administrador), necesito crear una nueva orden de trabajo al recibir una moto en el taller, con la finalidad de registrar el ingreso, la falla reportada y hacer seguimiento del proceso | Diseñar formulario de nueva orden de trabajo |  |  | 4 | [40 empty] | 0 | 4
|  | Implementar asignación automática de estado 'Recepción' y fecha |  |  | 3 | [40 empty] | 0 | 3
|  | Validar campos obligatorios: cliente, moto y falla reportada |  |  | 3 | [40 empty] | 0 | 3
|  | Mostrar nueva orden en lista de órdenes activas |  |  | 3 | [40 empty] | 0 | 3
MB-0003-0002 | Como un Mecánico (Administrador), necesito cambiar el estado de una orden de trabajo según el avance del servicio, con la finalidad de reflejar en el sistema en qué etapa se encuentra cada reparación | Implementar flujo de estados: Recepción→Diagnóstico→Cotización→Reparación→Entregado |  |  | 5 | [40 empty] | 0 | 5
|  | Registrar fecha/hora automáticamente en cada cambio de estado |  |  | 3 | [40 empty] | 0 | 3
|  | Bloquear estado 'Entregado' para evitar reversión |  |  | 2 | [40 empty] | 0 | 2
|  | Mostrar estado en tiempo real con color e ícono correspondiente |  |  | 3 | [40 empty] | 0 | 3
MB-0003-0003 | Como un Mecánico (Administrador), necesito agregar servicios y repuestos a una orden de trabajo activa, con la finalidad de registrar todo el trabajo realizado y los materiales utilizados en la reparación | Implementar formulario para agregar servicios con precio a la orden |  |  | 4 | [40 empty] | 0 | 4
|  | Implementar selección de repuesto de inventario y descuento automático de stock |  |  | 6 | [40 empty] | 0 | 6
|  | Validar stock insuficiente y bloquear cantidad mayor al disponible |  |  | 4 | [40 empty] | 0 | 4
|  | Calcular y mostrar total automático (mano de obra + repuestos) |  |  | 3 | [40 empty] | 0 | 3
MB-0003-0004 | Como un Mecánico (Administrador), necesito generar un PDF de cotización con el detalle completo de la orden, con la finalidad de entregárselo al cliente como soporte del trabajo realizado y el valor a pagar | Integrar librería de generación de PDF en el backend |  |  | 4 | [40 empty] | 0 | 4
|  | Diseñar plantilla PDF con datos del taller, cliente, moto, servicios y total |  |  | 5 | [40 empty] | 0 | 5
|  | Validar que la orden tenga al menos un servicio antes de generar |  |  | 2 | [40 empty] | 0 | 2
|  | Nombrar archivo PDF con número de orden y placa de la moto |  |  | 2 | [40 empty] | 0 | 2
MB-0004-0001 | Como un Mecánico (Administrador), necesito registrar repuestos en el inventario del taller, con la finalidad de controlar los materiales disponibles y descontarlos automáticamente en cada reparación | Diseñar formulario de registro de repuesto (nombre, referencia, cantidad, precio) |  |  | 4 | [40 empty] | 0 | 4
|  | Validar campos obligatorios y referencia duplicada |  |  | 3 | [40 empty] | 0 | 3
|  | Validar que el precio sea positivo mayor a cero |  |  | 2 | [40 empty] | 0 | 2
|  | Integrar con base de datos y mostrar en lista de inventario |  |  | 3 | [40 empty] | 0 | 3
MB-0004-0002 | Como un Mecánico (Administrador), necesito actualizar el stock de un repuesto cuando compro mercancía nueva, con la finalidad de mantener el inventario siempre actualizado con las existencias reales del taller | Implementar módulo de entrada de stock por compra de mercancía |  |  | 4 | [40 empty] | 0 | 4
|  | Validar cantidad ingresada mayor a cero |  |  | 2 | [40 empty] | 0 | 2
|  | Implementar alerta visual (rojo) cuando el stock cae por debajo del mínimo |  |  | 4 | [40 empty] | 0 | 4
|  | Bloquear stock negativo al descontar repuestos en órdenes |  |  | 3 | [40 empty] | 0 | 3
MB-0005-0001 | Como un Cliente del taller, necesito iniciar sesión con mis datos para consultar el estado de mi moto, con la finalidad de saber en qué etapa se encuentra la reparación sin tener que llamar al taller | Implementar login con rol de cliente (vista reducida) |  |  | 3 | [40 empty] | 0 | 3
|  | Redirigir al cliente a pantalla de consulta de orden activa tras login |  |  | 2 | [40 empty] | 0 | 2
|  | Mostrar mensaje si el cliente no tiene órdenes activas |  |  | 2 | [40 empty] | 0 | 2
|  | Bloquear acceso de cliente a módulos de administración |  |  | 3 | [40 empty] | 0 | 3
MB-0005-0002 | Como un Cliente del taller, necesito ver el estado actual de la reparación de mi moto, con la finalidad de saber si ya está lista para recogerla o en qué etapa se encuentra el trabajo | Mostrar estado actual de la orden con descripción en lenguaje sencillo |  |  | 3 | [40 empty] | 0 | 3
|  | Listar servicios registrados visibles para el cliente |  |  | 3 | [40 empty] | 0 | 3
|  | Mostrar total a pagar de la orden de forma clara |  |  | 2 | [40 empty] | 0 | 2
|  | Implementar historial de órdenes anteriores del cliente |  |  | 4 | [40 empty] | 0 | 4
MB-0006-0001 | Como un Mecánico (Administrador), necesito ver un resumen del estado del taller al ingresar al sistema, con la finalidad de saber rápidamente cuántas órdenes están activas y qué repuestos tienen poco stock | Diseñar e implementar layout del dashboard principal |  |  | 5 | [40 empty] | 0 | 5
|  | Mostrar contadores: órdenes activas, órdenes entregadas hoy |  |  | 4 | [40 empty] | 0 | 4
|  | Mostrar sección de alertas de repuestos con bajo stock |  |  | 4 | [40 empty] | 0 | 4
|  | Mostrar últimas 5 órdenes con enlace directo al detalle |  |  | 3 | [40 empty] | 0 | 3

## Instructivo
Lista de tareas de la iteración (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de item de product backlog | Código que hace referencia al elemento de la pila de producto (Product Backlog) al cual la tarea de la iteración hace referencia.
Enunciado del item de Product Backlog | Enunciado o nombre del elemento de pila de producto (Product Backlog). En la mayoría de los casos, el nombre asignado al elemento de product backlog es el mismo de la historia de usuario.
Tarea | Nombre de la tarea de iteración (Sprint) especificada en esta línea, representa el elemento mínimo que se planifica. Para completar un elemento de product backlog / historia se necesitaran ejecutar varias tareas, por ejemplo: Diseñar pantalla, vincular campos con la base de datos, definir procesos, configurar conexiones con interfaces o base de datos, entre otros.
Dueño / Voluntario | Persona integrante del equipo Scrum que ha tomado responsabilidad de la tarea. Se le denomina también voluntario porque en Scrum las tareas no son asignadas por un Gerente o supervisor, sino que cada integrante selecciona la tarea que va a ejecutar en cada reunión diaria. Una persona tomará una o varias tareas en la reunión diaria, y una vez que estas sean completadas (según la definición de "hecho") podrá tomar otras tareas.
Estatus | Estado actual de la tarea. Los tipos de estatus son decididos por el equipo y Scrum Master. Por ejemplo, una clasificación de estatus podría ser: Por iniciar, en proceso y hecho (completado). La clasificación de estatus también se puede vincular con las columnas que se reflejan en un tablero Kanban.
Horas estimadas totales | Horas que han sido estimadas por el equipo Scrum que serán necesarias para ejecutar la tarea. La asignación de estimados se realiza durante la reunión de planificación de la iteración (Sprint Planning Meeting).
Día 1 …. Día n | Una vez comienza a ejecutarse la iteración, se utilizan las columnas para llevar un registro de las horas que se han consumido en cada tarea y cuantas horas restan para completarla.
Cons. | Horas consumidas en la tarea en el día especificado.
Rest. | Horas que restan luego de registrarse el consumo diario. Se calcula tomando las horas que restaban el día anterior y se resta las horas consumidas en el día. Si se trata del primer día, se restan las horas del día 1 al estimado de horas totales.
Total | Registra la suma de todas las horas consumidas en el Sprint y las horas que restan finalmente. Las horas restantes deberían ser de cero si se logro ejecutar la tarea en su totalidad.